## 요약
LIFANG QA 체크리스트
작성일 | 2026-05-13 | 대상 | 현재 구현된 관리자/유저 시스템
총 케이스 | 82 | 향후 확정 필요 | 4
P1 | 75 | P2 | 7
자동화됨 | 8 | 자동화 가능 | 15
영역 | 케이스 수 | P1 | P2
공통 UI | 6 | 5 | 1
인증 | 4 | 4 | 0
인증/권한 | 1 | 1 | 0
권한 | 4 | 4 | 0
보안 | 1 | 1 | 0
관리자 레이아웃 | 3 | 2 | 1
회원 목록 | 5 | 5 | 0
회원 상세 | 1 | 1 | 0
회원 생성/수정 | 11 | 10 | 1
최근 요청 목록 | 4 | 4 | 0
최근 요청 상세 | 3 | 3 | 0
최근 요청 API | 2 | 2 | 0
시트 업로드 | 4 | 4 | 0
시트 업로드 API | 4 | 4 | 0
시트 상세 | 3 | 3 | 0
유저 대시보드 | 6 | 5 | 1
유저 내역목록 | 6 | 5 | 1
유저 요청 API | 2 | 2 | 0
유저 상세 | 1 | 0 | 1
디자인 피드백 | 5 | 4 | 1
API 공통 | 5 | 5 | 0
운영 빌드 | 1 | 1 | 0

## QA 체크리스트
ID | 우선순위 | 영역 | 화면/API | 테스트 항목 | 사전조건 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 유형 | 자동화 여부 | 검수 상태 | 담당자 | 증적 링크 | 비고
UI-001 | P1 | 공통 UI | 전체 | PC 전용 기준 폭 유지 | 브라우저 폭 1280px 이하/이상 준비 | 관리자/유저 주요 화면을 열고 브라우저 폭을 줄인다. | 모바일 레이아웃으로 전환되지 않고 기준 폭을 유지한다. 필요한 경우 오른쪽 영역부터 잘리거나 내부 스크롤된다. | 수동 | 부분 자동화 | 대기 |  |  | 문서 전체 가로 스크롤은 없어야 한다.
UI-002 | P1 | 공통 UI | 로그인 | 푸터 하단 고정 | 로그인 페이지 접근 | 관리자/유저 로그인 페이지에서 푸터 위치와 배경 폭을 확인한다. | 푸터는 항상 하단에 위치하고 배경은 화면 전체 폭을 채우며 내용은 중앙 정렬된다. | 수동 | 수동 | 대기 |  |  | 로그인 화면만 중앙 정렬 기준.
UI-003 | P1 | 공통 UI | 액션 버튼 | 로더 표시 및 중복 클릭 방지 | 로그인/업로드/저장/차단 신청 액션 가능 상태 | 각 액션 버튼 클릭 후 처리 중 상태를 확인한다. | double-bounce 로더가 표시되고 버튼 중복 제출이 방지된다. | 기능 | 부분 자동화 | 대기 |  |  | 메인 컬러 #ff2b3a 기반.
UI-004 | P1 | 공통 UI | 테이블 화면 | 테이블 내부 스크롤 | 긴 테이블 데이터 준비 | 회원/시트/상품 테이블을 넓은 데이터로 확인한다. | 문서 전체가 아니라 테이블 영역 안에서만 가로 스크롤된다. | 레이아웃 | 부분 자동화 | 대기 |  |  | 테이블 헤더 구분선 제거 상태 확인.
UI-005 | P2 | 공통 UI | 빈/에러 상태 | 빈 데이터 또는 API 실패 상태 준비 | 빈 목록/실패 응답 상황에서 화면 메시지를 확인한다. | 사용자용 메시지가 표시되고 내부 에러 정보는 노출되지 않는다. | 수동 | 수동 | 대기
UI-006 | P1 | 공통 UI | 검색 날짜 필터 | 기본 날짜 범위 | 날짜 필터가 있는 화면 준비 | /admin/members, /admin/sheets/[sheetId], /dashboard, /products/공룡 최초 진입 값을 확인한다. | 시작일은 오늘 기준 1개월 전, 종료일은 오늘로 기본 설정된다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | lib/date/defaultRange.ts 기준
AUTH-001 | P1 | 인증 | /admin/login | 관리자 로그인 버튼 비활성 | 로그아웃 상태 | 이메일/비밀번호를 비워둔다. | 로그인 버튼은 비활성이다. | 기능 | 수동 | 대기
AUTH-002 | P1 | 인증 | /admin/login | 관리자 로그인 활성 색상 | 로그아웃 상태 | 이메일/비밀번호를 모두 입력한다. | 로그인 버튼 배경이 #ff2b3a로 변경된다. | UI | 수동 | 대기
AUTH-003 | P1 | 인증 | /admin/login | 로컬 관리자 로그인 | LOCAL_AUTH_BYPASS=true 또는 실제 관리자 계정 | 임의 또는 실제 관리자 계정으로 로그인한다. | 관리자 회원 목록 또는 관리자 기본 화면으로 이동한다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | 운영 모드에서는 실제 관리자 계정만 허용.
AUTH-004 | P1 | 인증 | /login | 로컬 유저 로그인 | LOCAL_AUTH_BYPASS=true 또는 실제 유저 계정 | 임의 또는 실제 유저 계정으로 로그인한다. | 유저 대시보드로 이동한다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | 운영 모드에서는 실제 유저 계정만 허용.
AUTH-005 | P1 | 인증/권한 | 보호 페이지 | 미로그인 접근 차단 | 쿠키 없는 새 세션 | /admin/members, /admin/requests, /admin/sheets, /dashboard, /products/공룡에 직접 접근한다. | 관리자는 /admin/login, 유저는 /login으로 리다이렉트된다. | 보안 | 자동화됨 | 대기 |  |  | tests/e2e/auth-production.spec.ts
AUTH-006 | P1 | 권한 | /api/user/auth/login | 관리자 계정으로 유저 로그인 불가 | 운영 E2E 관리자 계정 준비 | 관리자 계정으로 유저 로그인 API를 호출한다. | 403 USER_FORBIDDEN 응답이 반환된다. | 보안 | 자동화됨 | 대기
AUTH-007 | P1 | 권한 | /api/admin/auth/login | 유저 계정으로 관리자 로그인 불가 | 운영 E2E 유저 계정 준비 | 유저 계정으로 관리자 로그인 API를 호출한다. | 403 ADMIN_FORBIDDEN 응답이 반환된다. | 보안 | 자동화됨 | 대기
AUTH-008 | P1 | 권한 | /dashboard | 관리자 세션으로 유저 화면 진입 불가 | 관리자 로그인 상태 | /dashboard에 직접 접근한다. | /login으로 이동하고 유저 로그인 폼이 표시된다. | 보안 | 자동화됨 | 대기
AUTH-009 | P1 | 권한 | /admin/members | 유저 세션으로 관리자 화면 진입 불가 | 유저 로그인 상태 | /admin/members에 직접 접근한다. | /admin/login으로 이동하고 관리자 로그인 화면이 표시된다. | 보안 | 자동화됨 | 대기
AUTH-010 | P1 | 보안 | 로그/응답 | 민감정보 미노출 | 실패 로그인/실패 API 상황 | 잘못된 로그인과 실패 API를 호출하고 응답/콘솔 로그를 확인한다. | 비밀번호, 토큰, API Key, DB 접속 정보가 사용자 응답에 노출되지 않는다. | 보안 | 수동 | 대기
ADMIN-LAYOUT-001 | P1 | 관리자 레이아웃 | 관리자 전체 | 사이드바 기본 정보 | 관리자 로그인 상태 | 관리자 화면을 열고 사이드바를 확인한다. | 회사명, 이메일, 회원목록, 최근 요청, 시트 메뉴가 좌측 정렬로 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-LAYOUT-002 | P1 | 관리자 레이아웃 | /admin/members | 회원목록 활성 아이콘 | 관리자 로그인 상태 | /admin/members에 접근한다. | 회원목록 메뉴가 연한 파랑 배경이며 텍스트/아이콘은 파랑으로 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-LAYOUT-003 | P2 | 관리자 레이아웃 | /admin/sheets | 시트 사이드바 | 업로드된 시트 존재 | 시트 업로드 후 관리자 사이드바를 확인한다. | 시트명이 사이드바 하위 목록으로 표시되고 클릭 시 해당 시트 상세로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-001 | P1 | 회원 목록 | /admin/members | 회원 목록 컬럼 | 관리자 로그인 상태 | 회원 목록 화면을 연다. | 가입 일자, 업체명, 담당자, 이메일, 연결 시트, 상세정보 컬럼이 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-002 | P1 | 회원 목록 | /admin/members | 업체명 검색 필터 | 회원 데이터 존재 | 업체명 입력란에 검색어를 입력한다. | 업체명 기준으로 목록이 필터링된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-003 | P1 | 회원 목록 | /admin/members | 날짜 범위 필터 | 회원 데이터 존재 | 검색 날짜 시작/종료 값을 변경한다. | 선택한 날짜 범위 기준으로 목록이 필터링된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-004 | P1 | 회원 목록 | /admin/members | 날짜 선택기 | 브라우저 date picker 지원 | 날짜 버튼을 클릭한다. | 네이티브 날짜 선택기가 열린다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-005 | P1 | 회원 목록 | /admin/members | 신규 계정 생성 이동 | 관리자 로그인 상태 | 신규 계정 생성하기 버튼을 클릭한다. | /admin/members/new로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-MEMBER-006 | P1 | 회원 상세 | /admin/members/[memberId] | 상세 이동 | 회원 데이터 존재 | 목록에서 상세정보 보기를 클릭한다. | 선택한 회원 수정 화면으로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-001 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 회원 생성 기본 레이아웃 | 관리자 로그인 상태 | 회원 생성 화면을 연다. | 로고, 제목, 이메일/비밀번호/비밀번호 확인/업체명/담당자/시트 입력이 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-002 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 필수값 validation | 관리자 로그인 상태 | 필수 입력값을 하나 이상 비운다. | 생성 버튼이 비활성 상태다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-003 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 비밀번호 보기 토글 | 비밀번호 입력 상태 | 비밀번호/확인 입력 옆 보기 아이콘을 클릭한다. | 입력값이 보이거나 다시 숨겨진다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-004 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 시트 검색 드롭다운 | 업로드된 시트 존재 | 시트 입력을 클릭하고 검색어를 입력한다. | 검색어 기준으로 시트 목록이 필터링된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-005 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 시트 없음 메시지 | 선택 가능한 시트 없음 | 시트 드롭다운을 연다. | 선택 가능한 시트가 없습니다. 메시지가 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-006 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/new | 시트 선택/해제 | 업로드된 시트 존재 | 드롭다운에서 시트를 선택한 뒤 삭제 아이콘을 클릭한다. | 선택 태그가 표시되고 삭제 시 다시 선택 가능해진다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-007 | P2 | 회원 생성/수정 | /admin/members/[memberId] | 수정 화면 표시 | 회원 데이터 존재 | 회원 수정 화면을 연다. | 기존 정보와 수정/삭제 버튼이 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-FORM-008 | P1 | 회원 생성/수정 | /api/admin/members | 회원 생성 실제 저장 | 관리자 로그인, 미매칭 시트 1개 이상 | 이메일/비밀번호/업체명/담당자/시트를 입력하고 계정 생성을 완료한다. | Supabase Auth 유저, customers, customer_users가 생성되고 선택 시트와 레코드가 고객에게 매칭된다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | POST /api/admin/members
ADMIN-FORM-009 | P1 | 회원 생성/수정 | /api/admin/members | 중복 이메일 생성 차단 | 이미 등록된 고객 이메일 | 동일 이메일로 회원 생성을 요청한다. | 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS 응답과 사용자용 에러 메시지가 표시된다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | Supabase Auth 중복도 포함
ADMIN-FORM-010 | P1 | 회원 생성/수정 | /admin/members/[memberId] | 회원 수정 실제 저장 | 기존 회원과 선택 가능한 시트 준비 | 업체명/담당자/연결 시트를 변경한 뒤 수정하기를 누른다. | 수정 중 로더가 표시되고 저장 후 변경값이 유지된다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | PATCH /api/admin/members/[memberId]
ADMIN-FORM-011 | P1 | 회원 생성/수정 | /api/admin/members/[memberId] | 회원 수정 시 시트 재매칭 | 기존 연결 시트와 새 선택 시트 준비 | 수정 화면에서 연결 시트를 교체하고 저장한다. | 제거한 시트는 customer_id가 해제되고 새 시트와 sheet_records는 해당 고객에게 매칭된다. | 데이터 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | 시트 레코드 매칭까지 확인
ADMIN-REQ-001 | P1 | 최근 요청 목록 | /admin/requests | 최근 요청 제목 카운트 | 관리자 로그인 상태 | 최근 요청 목록을 연다. | 제목이 최근 요청(n건) 형식으로 표시되고 우측 총 n건 텍스트는 없다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-002 | P1 | 최근 요청 목록 | /admin/requests | 목록 컬럼 | 요청 데이터 존재 | 최근 요청 목록을 연다. | 요청 일시, 요청자, 상품, 침해 제품명, 플랫폼, 상태, 상세정보 컬럼이 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-003 | P1 | 최근 요청 목록 | /admin/requests | 목록 정렬 필터 | 요청 데이터 여러 건 존재 | 필터 select에서 날짜순/플랫폼순/유저순/이름순/상태순을 선택한다. | 선택한 기준으로 목록 순서가 변경된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-004 | P1 | 최근 요청 목록 | /admin/requests | 상세 이동 | 요청 데이터 존재 | 상세정보 보기를 클릭한다. | /admin/requests/[requestId] 상세 화면으로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-005 | P1 | 최근 요청 상세 | /admin/requests/[requestId] | 시트/상품 상세 정보 표시 | 요청 데이터 존재 | 최근 요청 상세를 연다. | 요청 정보, 침해 상품 정보, 상품 이미지, 판매 링크, 차단 처리 정보가 표시된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-006 | P1 | 최근 요청 상세 | /admin/requests/[requestId] | 상태/차단 정보 수정 저장 | 요청 데이터 존재 | 처리 상태, 차단 여부, 차단 신고 승인 등 필드를 변경 후 저장하기를 누른다. | 저장 로더가 표시되고 저장 후 변경값이 유지된다. | 기능 | 수동 | 대기 |  |  | PATCH /api/admin/requests/[requestId]
ADMIN-REQ-007 | P1 | 최근 요청 상세 | /admin/requests/[requestId] | 하단 버튼 정렬 | 상세 화면 접근 | 상세 화면 하단 액션 영역을 확인한다. | 목록으로와 저장하기 버튼이 좌우로 배치되고 높이가 동일하다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-REQ-008 | P1 | 최근 요청 API | /api/admin/requests/[requestId] | 미인증 저장 차단 | 쿠키 없는 세션 | PATCH 요청을 보낸다. | 401 UNAUTHORIZED 응답이 반환된다. | 보안 | 자동화 가능 | 대기
ADMIN-REQ-009 | P1 | 최근 요청 API | /api/admin/requests/[requestId] | 잘못된 body validation | 관리자 로그인 상태 | 허용되지 않은 status 등 잘못된 body로 PATCH 요청한다. | 400 INVALID_INPUT 응답이 반환된다. | API | 자동화 가능 | 대기
ADMIN-SHEET-001 | P1 | 시트 업로드 | /admin/sheets | 시트 업로드 화면 표시 | 관리자 로그인 상태 | 시트 업로드 화면을 연다. | 시트명 입력, 파일 선택, 업로드 버튼, 업로드된 시트 테이블이 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-002 | P1 | 시트 업로드 | /admin/sheets | 파일 선택 UI | 관리자 로그인 상태 | 파일 선택 버튼을 확인하고 클릭한다. | 업로드 아이콘과 파일 선택 텍스트가 표시되고 네이티브 파일 선택 창이 열린다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-003 | P1 | 시트 업로드 API | /api/admin/sheets/upload | CSV/XLSX 업로드 성공 | 관리자 로그인 및 유효 파일 준비 | 유효한 CSV/XLSX를 업로드한다. | 시트 데이터가 DB에 저장되고 업로드된 시트 상세로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-004 | P1 | 시트 업로드 API | /api/admin/sheets/upload | 시트 헤더 파싱 | 헤더 앞에 설명 행이 있는 파일 준비 | 제품명칭/판매업체명칭/침해제품링크주소 등이 있는 파일을 업로드한다. | 실제 헤더 행을 찾아 필요한 컬럼이 매핑된다. | 기능 | 수동 | 대기 |  |  | sheetParser 보강 영역
ADMIN-SHEET-005 | P1 | 시트 업로드 API | /api/admin/sheets/upload | 빈/잘못된 파일 처리 | 파싱 불가 파일 준비 | 업로드를 시도한다. | 안전한 사용자용 에러가 표시되고 내부 정보는 노출되지 않는다. | 에러 | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-006 | P1 | 시트 상세 | /admin/sheets/[sheetId] | 시트 상세 테이블 UI | 시트 레코드 존재 | 시트 상세 화면을 연다. | 유저 내역목록과 같은 테이블 UI로 시트 레코드가 표시된다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-007 | P1 | 시트 상세 | /admin/sheets/[sheetId] | 테이블 헤더 구분선 제거 | 시트 상세 화면 접근 | 테이블 헤더를 확인한다. | 헤더 내부 구분선이 보이지 않고 우측 빈 여백이 없다. | UI | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-008 | P1 | 시트 상세 | /admin/sheets/[sheetId] | 필터/날짜 적용 | 시트 레코드 여러 건 존재 | 필터와 검색 날짜를 변경하고 새로고침한다. | 선택한 조건에 맞게 레코드가 정렬/필터링된다. | 기능 | 수동 | 대기
ADMIN-SHEET-009 | P1 | 시트 업로드 | /admin/sheets | 미매칭 시트 삭제 | 고객에게 매칭되지 않은 시트 준비 | 삭제하기를 누르고 확인한다. | 시트와 시트 레코드가 hard delete되고 목록에서 사라진다. | 기능 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | DELETE /api/admin/sheets/[sheetId]
ADMIN-SHEET-010 | P1 | 시트 업로드 | /admin/sheets | 매칭된 시트 UI 삭제 차단 | 고객에게 매칭된 시트 준비 | 매칭 완료 시트의 삭제하기를 누른다. | 고객명 또는 이메일이 포함된 팝업이 표시되고 삭제되지 않는다. | 기능 | 수동 | 대기 |  |  | 운영 실수 방지
ADMIN-SHEET-011 | P1 | 시트 업로드 API | /api/admin/sheets/[sheetId] | 매칭된 시트 API 삭제 차단 | 고객에게 매칭된 시트 ID 준비 | DELETE 요청을 직접 호출한다. | 409 SHEET_ASSIGNED_TO_CUSTOMER 응답으로 삭제가 차단된다. | 보안 | 자동화 가능 | 대기 |  |  | UI 우회 방지
USER-DASH-001 | P1 | 유저 대시보드 | /dashboard | 요약 카드 표시 | 유저 로그인 상태 | 대시보드를 연다. | 총 검색 수, 확정 위조품 수, 차단 신청 수, 차단 완료 수 카드가 표시된다. | UI | 수동 | 대기
USER-DASH-002 | P1 | 유저 대시보드 | /dashboard | 상품/기간 조회 | 유저 로그인 상태 | 조회 상품과 검색 날짜 범위를 변경하고 조회한다. | 카드/차트/탑셀러 데이터가 선택 조건에 맞게 변경된다. | 기능 | 수동 | 대기
USER-DASH-003 | P1 | 유저 대시보드 | /dashboard | 도넛 차트 간격 | 유저 로그인 상태 | 플랫폼별 비율 영역을 확인한다. | 도넛 차트와 범례 사이 간격이 확보되고 텍스트가 겹치지 않는다. | UI | 수동 | 대기
USER-DASH-004 | P1 | 유저 대시보드 | /dashboard | 월별 그래프 기준선 | 유저 로그인 상태 | 월별 위조품 현황 그래프를 확인한다. | 좌측 세로 진한 선과 하단 가로 진한 선이 표시되고 점선/월 숫자가 겹치지 않는다. | UI | 수동 | 대기
USER-DASH-005 | P1 | 유저 대시보드 | /dashboard | 월별 그래프 툴팁 위치 | 유저 로그인 상태 | 그래프 툴팁이 표시되는 월을 확인한다. | 위조품 툴팁은 주황색 바 위, 차단 툴팁은 빨간색 바 위에 표시되며 서로 겹치지 않는다. | UI | 수동 | 대기
USER-DASH-006 | P2 | 유저 대시보드 | /dashboard | 연도 선택 | 유저 로그인 상태 | 연도 선택 값을 변경한다. | 해당 연도 월별 그래프가 갱신된다. | 기능 | 수동 | 대기
USER-HISTORY-001 | P1 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 내역목록 컬럼 | 유저 로그인 상태 | 내역목록을 연다. | 순번, 진행 상황, 검색 날짜, 이미지, 플랫폼, 제품명, 업체명, 가격, 판매수량, 링크, 차단 신청, 상세정보가 표시된다. | UI | 수동 | 대기
USER-HISTORY-002 | P1 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 테이블 헤더 구분선 제거 | 유저 로그인 상태 | 테이블 헤더를 확인한다. | 헤더 내부 구분선이 보이지 않고 우측 빈 여백이 없다. | UI | 수동 | 대기
USER-HISTORY-003 | P1 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 필터 정렬 | 데이터 여러 건 존재 | 판매가/판매수량/플랫폼 필터를 변경한다. | 선택 기준으로 목록이 정렬된다. | 기능 | 수동 | 대기
USER-HISTORY-004 | P1 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 날짜 범위 필터 | 데이터 여러 건 존재 | 검색 날짜 범위를 바꾸고 새로고침한다. | 날짜 범위에 맞게 목록이 필터링되고 페이지가 1로 이동한다. | 기능 | 수동 | 대기
USER-HISTORY-005 | P1 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 차단 체크박스 SVG | 차단 신청 가능 항목 존재 | 체크박스를 확인하고 클릭한다. | 요청한 24x24 SVG 형태로 표시되고 체크 상태일 때 체크 아이콘이 보인다. | UI | 수동 | 대기
USER-HISTORY-006 | P1 | 유저 요청 API | /api/user/requests | 차단 신청 성공 | 유저 로그인 상태 | 차단 신청 체크박스를 클릭한다. | 요청 저장 중 로더가 표시되고 관리자 최근 요청에 해당 요청이 표시된다. | 기능 | 수동 | 대기
USER-HISTORY-007 | P1 | 유저 요청 API | /api/user/requests | 차단 신청 실패 복구 | API 실패 상황 | 차단 신청 요청이 실패하도록 만든다. | 체크박스 상태가 원복되고 사용자용 에러 메시지가 표시된다. | 에러 | 수동 | 대기
USER-HISTORY-008 | P2 | 유저 내역목록 | /products/공룡 | 페이지네이션 아이콘 | 목록 페이지 2개 이상 | 이전/다음 버튼을 확인하고 클릭한다. | 좌우 SVG 아이콘이 표시되고 비활성은 #9BA3AA, 활성 가능 상태는 #24282C로 표시된다. | UI | 수동 | 대기
USER-HISTORY-009 | P2 | 유저 상세 | /products/공룡/[itemId] | 상품 상세 표시 | 항목 데이터 존재 | 상세정보 보기를 클릭한다. | 상품 이미지, 기본 정보, 외부 링크, 차단 상태 정보가 표시된다. | 기능 | 수동 | 대기
FEEDBACK-001 | P1 | 디자인 피드백 | local/dev 전체 | CTA 노출 | local/dev 모드 | 화면 우측 하단을 확인한다. | 디자인 피드백 CTA가 표시된다. | 기능 | 수동 | 대기
FEEDBACK-002 | P1 | 디자인 피드백 | local/dev 전체 | 요소 선택 하이라이트 | CTA 클릭 상태 | 요소 위에 마우스를 올린다. | 개발자 도구 검사처럼 선택 대상 레이아웃 하이라이트가 표시된다. | UI | 수동 | 대기
FEEDBACK-003 | P1 | 디자인 피드백 | /api/dev/design-feedback | 피드백 저장 | 요소 선택 및 코멘트 입력 | 저장 버튼을 클릭한다. | 저장 로더가 표시되고 docs/design-feedback/*.md 파일이 생성된다. | 기능 | 수동 | 대기
FEEDBACK-004 | P1 | 디자인 피드백 | production | 프로덕션 숨김 | production build/runtime | 프로덕션 화면과 API를 확인한다. | CTA는 보이지 않고 저장 API는 404를 반환한다. | 보안 | 자동화됨 | 대기
FEEDBACK-005 | P2 | 디자인 피드백 | docs/design-feedback | 처리 완료 문서 정리 | 피드백 적용 완료 | 적용한 md 파일 위치를 확인한다. | 적용 완료 파일은 deprecated에 있고 inbox에는 README 또는 새 피드백만 남는다. | 운영 | 수동 | 대기
API-001 | P1 | API 공통 | /api/admin/auth/login | 관리자 로그인 validation | 잘못된 body | 이메일 형식 오류/빈 비밀번호로 POST한다. | 400 INVALID_INPUT 공통 응답이 반환된다. | API | 자동화됨 | 대기
API-002 | P1 | API 공통 | /api/user/auth/login | 유저 로그인 validation | 잘못된 body | 이메일 형식 오류/빈 비밀번호로 POST한다. | 400 INVALID_INPUT 공통 응답이 반환된다. | API | 자동화됨 | 대기
API-003 | P1 | API 공통 | /api/admin/sheets/upload | 미인증 업로드 차단 | 쿠키 없는 세션 | 파일 업로드 API를 호출한다. | 401 응답과 사용자용 메시지가 반환된다. | 보안 | 자동화 가능 | 대기
API-004 | P1 | API 공통 | /api/user/requests | 미인증 차단 요청 차단 | 쿠키 없는 세션 | 차단 요청 API를 호출한다. | 401 응답과 사용자용 메시지가 반환된다. | 보안 | 자동화 가능 | 대기
API-005 | P1 | API 공통 | 공통 API | 공통 응답 포맷 | 성공/실패 API 준비 | 성공/실패 응답 body를 확인한다. | 성공은 {ok:true,data}, 실패는 {ok:false,code,message} 형태다. | API | 자동화 가능 | 대기
API-006 | P1 | 운영 빌드 | pnpm build | 프로덕션 빌드 | 의존성 설치 완료 | pnpm build를 실행한다. | Next.js Pages Router 전체 라우트가 컴파일되고 빌드가 성공한다. | 빌드 | 자동화 가능 | 대기

## 권한 매트릭스
대상 | 미로그인 | 관리자 세션 | 유저 세션 | 기대 결과
/admin/members | 차단 -> /admin/login | 허용 | 차단 -> /admin/login | 관리자만 접근
/admin/requests | 차단 -> /admin/login | 허용 | 차단 -> /admin/login | 관리자만 접근
/admin/sheets | 차단 -> /admin/login | 허용 | 차단 -> /admin/login | 관리자만 접근
/dashboard | 차단 -> /login | 차단 -> /login | 허용 | 유저만 접근
/products/공룡 | 차단 -> /login | 차단 -> /login | 허용 | 유저만 접근
/api/admin/requests/[requestId] | 401 | PATCH 허용 | 401 또는 403 | 관리자만 수정
/api/user/requests | 401 | 403 또는 차단 | POST 허용 | 유저만 요청

## 테스트 데이터
항목 | 값/설명 | 비고
관리자 테스트 계정 | LIFANG_E2E_ADMIN_EMAIL / LIFANG_E2E_ADMIN_PASSWORD | .env.local에만 입력
유저 테스트 계정 | LIFANG_E2E_USER_EMAIL / LIFANG_E2E_USER_PASSWORD | .env.local에만 입력
로컬 로그인 우회 | LOCAL_AUTH_BYPASS=true | production에서는 비활성
대표 상품 | 공룡, 산타, 토끼, 공룡2, 호랑이 | 유저 사이드바/대시보드 선택
대표 시트 파일 | CSV/XLSX with 제품명칭, 판매업체명칭, 침해제품링크주소 | 시트 파서 검증
운영 빌드 명령 | pnpm build | 프로덕션 컴파일 확인
E2E 명령 | pnpm test:e2e:prod | 운영 수준 권한 회귀

## 향후 확정 필요
ID | 우선순위 | 케이스 | 비고
FUTURE-001 | P1 | 회원 hard delete 및 연결 데이터 삭제 | 삭제 API/확인 모달 구현 후 자동화
FUTURE-002 | P1 | 최근 요청 삭제 | 삭제 API/확인 모달 구현 후 자동화
FUTURE-003 | P1 | 외부 API timeout/malformed response 처리 | 외부 API 연동 방식 확정 후 mock 전략 필요
FUTURE-004 | P2 | Supabase 실제 RLS/권한 회귀 테스트 | 운영 스키마/RLS 정책 확정 필요

## 결함 기록
결함 ID | 발견일 | 발견자 | 관련 QA ID | 심각도 | 화면/API | 재현 절차 | 실제 결과 | 기대 결과 | 상태 | 담당자 | 수정 커밋 | 재검수 결과